Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo

taisyklių 8 priedas

PATVIRTINTA

Vilkaviškio miesto vietos veiklos

grupės visuotinio susirinkimo

2022 m. kovo 30 d. sprendimu Nr.

**VILKAVIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ**

*(miesto VVG pavadinimas)*

**Vilkaviškio miesto 2016 – 2023 m. plėtros strategija**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(vietos plėtros strategijos pavadinimas)*

metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2021 metus

2022 m. kovo 7 d.

**1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ**

* 1. **Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą** | | | | | | |
| **Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau -****paramos lėšos) suma, Eur** | **Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur** | **Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.** | **Baigtų projektų skaičius, vnt.** | **Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur** | **Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur** | **Panaudota paramos lėšų suma, Eur** |
| **1. Tikslas: „Mažinti socialinę atskirtį Vilkaviškio mieste“** | | | | | | |
| **1.1. Uždavinys: „Efektyvinti nevyriausybinio sektoriaus teikiamą pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems Vilkaviškio miesto gyventojams“** | | | | | | |
| **1.1.1. Veiksmas: „Maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugų teikimo užtikrinimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“** | | | | | | |
| 53 950,64 | 4 691,36 | 1 | 0 | 53 950,64 | 4 691,36 | 43 935 |
| **Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą:**    Įgyvendinamas projektas „Maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims Vilkaviškio mieste“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0300. Projekto vykdytojas - Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija. Ataskaitinio laikotarpio metu buvo vykdomos projekte numatytos paslaugos tikslinės grupės dalyviams. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į projektą buvo įtraukta iš viso 55 dalyviai. Paramos lėšų projektų veiklų vykdymui panaudota 81,43 %.  **Bendra projektų finansavimo suma sudaro – 53 950,64 Eur (100 proc.).** | | | | | | |
| **1.1.2. Veiksmas: „Savanoriškos pagalbos teikimas namuose socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“** | | | | | | |
| 59 180,15 | 5 146,10 | 1 | 0 | 59 180,15 | 5 146,10 | 49 025,90 EUR |
| **Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą:**  Pagal veiksmą įgyvendinamas projektas „Savanoriauk. Atjausk. Padėk.“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0141. Projekto vykdytojas - Vilkaviškio LIONS klubas. Ataskaitiniu laikotarpiu vykdyta savanoriška veikla teikiant pagalbą namuose, mokymai savanoriams, gerosios patirties vizitai; įsigyta įrangos (11 komplektų). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į projektą iš viso buvo įtraukta 66 dalyviai: 27 savanoriai ir 39 soc. atskirtį patiriantys asmenys.  Paramos lėšų projektų veiklų vykdymui panaudota - 66,12 %  **Bendra projektų finansavimo suma sudaro – 59 180,15 Eur (100 proc.)** | | | | | | |
| **1.2. Uždavinys: „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime“** | | | | | | |
| **1.2.1. Veiksmas: „Užimtumo veiklų organizavimas soc. atskirtį patiriantiems asmenims“** | | | | | | |
| 193 164,30 | 17 597,33 | 6 | 0 | 193 164,30 | 17 597,33 | 138 217,36 |
| **Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:**  Pagal strategijos 1.2.1. veiksmą įgyvendinami 6 projektai, kurių metu vykdomos veiklos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims:   1. Projektas „Užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems Vilkaviškio miesto gyventojams“ Nr. 6.1-ESFA-T-927-01-0288. Projekto vykdytojas - asociacija „Keisk požiūrį“. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko sociokultūrinių veiklų organizavimas neįgaliesiems ir jų šeimos nariams: stovyklos neįgaliesiems ir jų artimiesiems, išvykų neįgaliesiems organizavimas. Į projektą įtraukta 95 dalyviai. Paramos lėšų projektų veiklų vykdymui panaudota 58,03 %. 2. Projektas „Pasauliui mes vis dar reikalingi“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0296. Projekto vykdytojas - Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko projektinės veiklos: protmūšis, sporto šventė, edukacinės išvykos ir mokymai tikslinės grupės dalyviams, medžių sodinimo akcija. Į projektą įtraukta 343 dalyviai. Paramos lėšų projektų veiklų vykdymui panaudota- 59,70 % 3. Projektas „Aktyvus ir sportuojantis Vilkaviškio senjoras“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0258. Projekto vykdytojas - šokio studija „Šokantys bateliai“. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko funkciniai ir aktyvaus judėjimo užsiėmimai, tačiau veiklas sėkmingai vykdyti trukdė pandeminė situacija. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į projektą buvo įtrauktas 91 dalyvis. Paramos lėšų projektų veiklų vykdymui panaudota 36,53 % 4. Projektas „Senyvo amžiaus žmonių užimtumo didinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0265. Projekto vykdytojas - šokio studija „Šokantys bateliai“. Ataskaitiniu laikotarpiu projekto vykdytojo įkurtame „Senjorų užimtumo centre“ vykdytos senjorų dienos užimtumo veiklos, mankštos senjorams bei meninės, edukacinės veiklos. Į projektą įtraukta 88 dalyviai. Paramos lėšų projektų veiklų vykdymui panaudota 47,73 % 5. Projektas „Aktyvūs senjorai kuria pilietišką visuomenę“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0287. Projekto vykdytojas - Vilkaviškio rajono pagyvenusių žmonių klubas „Rudenėlis“. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomos edukacinės ir kultūrinės veiklos tikslinės grupės dalyviams. Įsigytas akordeonas (1 vnt. 1433 eur). Veiklos vykdomos sėkmingai, tačiau teko keisti vieno iš numatytų užsiėmimų vietą bei tikslą, nes buvo numatyti skaitymo užsiėmimai Vilkaviškio ligoninėje gulintiems socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Tačiau dėl Covid situacijos į ligoninę veiklų dalyviai neįleidžiami, todėl šie užsiėmimai šiek tiek pakeisti ir vykdomi ne ligoninėje. Į projektą įtraukti 93 dalyviai. Paramos lėšų projektų veiklų vykdymui panaudota 75,36 %. 6. Projektas „Keisk požiūrį - keisk ateitį“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0501. Projekto vykdytojas - asociacija „Keisk požiūrį“. Ataskaitiniu laikotarpiu vykdytos projekto veiklos – išvykos ir stovyklos socialinę atskirtį patiriantiems vaikams. Įsigytas kompiuteris ir fotoaparatas. Į projektą įtraukti 95 dalyviai. Paramos lėšų projektų veiklų vykdymui panaudota 48,09 %   **Bendra projektams skirta finansavimo suma sudaro – 193 164,30 Eur (100 proc.)** | | | | | | |
| **2. Tikslas: „Skatinti verslumą ir didinti galimybes jaunimo ir neaktyvių gyventojų užimtumui“** | | | | | | |
| **2.1. Uždavinys: „Didinti neaktyvių darbingų gyventojų integraciją į darbo rinką, įskaitant bendradarbiavimą su Marijampolės miesto VVG ir Kalvarijos miesto VVG“** | | | | | | |
| **2.1.1. Veiksmas: „Pagalba neaktyviems darbingiems gyventojams integruotis į darbo rinką suteikiant jiems naujus profesinius ir kitus reikalingus įgūdžius“** | | | | | | |
| 10 304,00 | 896,00 | 2 | 0 | 10 304,00 | 896,00 | 969,68 |
| **Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:**  Veiksmui įgyvendinami 2 projektai:  Projektas „Nuteistųjų socialinės atskirties mažinimas, siekiant pagerinti jų integracijos į darbo rinką galimybes, Vilkaviškio mieste“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0544. Projekto vykdytojas – Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė. Ataskaitinio laikotarpio metu buvo vykdoma projekto veikla - individualių konsultacijų teikimas nuteistiesiems Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į projektą buvo įtraukti 13 dalyvių. Paramos lėšų projektų veiklų vykdymui panaudota 16,84 %.  Projektas „Profesinių įgūdžių suteikimas darbo vietoje Vilkaviškio miesto jaunimui“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0537. Projekto vykdytojas – Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė. 2021 m. projekto veiklos nevykdytos dėl pandeminės situacijos šalyje ir nesurinkto pakankamo skaičiaus tikslinės grupės dalyvių.  **Bendra projektų finansavimo suma sudaro – 10 304,00 Eur (100 proc.)** | | | | | | |
| **2.2. Uždavinys: „Skatinti verslumą Vilkaviškio mieste“** | | | | | | |
| **2.2.1. Veiksmas: „Konsultacijų teikimas jauno verslo subjektams steigiant ir plėtojant verslą“** | | | | | | |
| 76 620,29‬ | 6 662,63 | 1 | 0 | 76 620,29 | 6 662,63 | 58 937,42 EUR |
| **Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą:**  Pagal šį veiksmą įgyvendinamas projektas „Jauno verslo plėtra Vilkaviškio mieste“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0140. Projekto vykdytojas - UAB „Konsultus“, kartu su partneriu VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centru. Ataskaitiniu laikotarpiu vykdytos veiklos - konsultacijos (dalyvavo 46 dalyviai) ir mokymai jauno verslo subjektams (dalyvavo 55 dalyviai), mentorių parengimas (12 dalyvių) bei jų konsultacijų teikimas verslo subjektams (46 val.), bendradarbystės centro veiklų vykdymas (55 asmenims). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į projektą buvo įtraukti 66 dalyviai (iš planuotų 80 dalyvių).  Paramos lėšų projektų veiklų vykdymui panaudota 51,50 %  **Bendra patvirtintų projektinių pasiūlymų finansavimo suma sudaro – 76 620,29 Eur (100 proc.)** | | | | | | |
| **2.2.2. Veiksmas: „Jaunimo verslumo mokymai bendradarbiaujant su kitomis VVG“** | | | | | | |
| 69 643,49 | 6 055,96 | 1 | 0 | 69 643,49 | 6 055,96 | 41 801,79 |
| **Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą:**  Pagal šį veiksmą įgyvendinamas projektas „Veiklus. Verslus. Veržlus“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0134. Projekto vykdytojas - VšĮ „Jaunimo ambasadoriai“, kartu su partneriu - VšĮ Marijampolės regiono plėtros agentūra. 2021-09-26 įvyko verslo forumas, kuriame dalyvavo 46 dalyviai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į projektą buvo įtraukti iš viso 53 dalyviai (iš planuotų 154 dalyvių). Ataskaitiniu laikotarpiu dalis numatytų veiklų nevyko dėl pandeminės situacijos ir mažo tikslinės grupės dalyvių aktyvumo. Dėl kilusios rizikos nepasiekti numatytų rodiklių projekto vykdytojas inicijavo neesminį projekto sutarties keitimą, pakeičiant projekto tikslinę grupę iš ,,Jauni (18-29 m.) darbingi ekonomiškai neaktyvūs asmenys“ į ,,Jauni (14-29 m.) darbingi ekonomiškai neaktyvūs asmenys“. Tikimasi rodiklius pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos.  Paramos lėšų projektų veiklų vykdymui panaudota 32,89 %.  **Bendra projektų finansavimo suma sudaro – 69 643,49 Eur (100 proc.)** | | | | | | |
| **2.2.3. Veiksmas: „Priemonių savarankiškai veiklai vykdyti suteikimas“** | | | | | | |
| 275 984,17 | 23 998,63 | 2 | 0 | 275 984,17 EUR | 23 998,63 EUR | 271 202,20 EUR |
| **Informacija apie 2.2.3. veiksmo įgyvendinimą:**  Pagal veiksmą 2.2.3. įgyvendinami du projektai:  1.Projektas „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio mieste“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0139. Projekto vykdytojas - Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubas, kartu su partneriu - VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centru. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko mokymai jauno verslo atstovams: asmeninių ir verslumo gebėjimų ugdymo kurse dalyvavo 17 dalyvių, inovacijų vadybos kurse – 11 dalyvių. Laikotarpio pabaigoje į projektą buvo įtraukti 29 dalyviai.  Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jauno verslo subjektams jau buvo perduota 12 verslo pradžiai reikalingos įrangos komplektų iš numatytų 12: sporto treniruoklių įrangos komplektas; pastatų statybos įrangos komplektas (pastoliai); renginių įgarsinimo ir apšvietimo įrangos komplektas (kolonėlės, pultai, mikrofonai, prožektoriai); medienos apdirbimo įrangos komplektas, statybos apdailos darbų įrangos komplektas, įrankių priežiūros ir statybos darbų įrangos komplektas, suvirinimo įrangos komplektas, geodezinių matavimų imtuvo komplektas, siuvimo įrangos komplektas, automobilių remonto įrangos komplektas , permanentinio makiažo aparato komplektas, grožio studijos įrangos komplektas.  Paramos lėšų projektų veiklų vykdymui panaudota 95,52 %  2 Projektas „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio mieste“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0509. Projekto vykdytojas - Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubas, kartu su partneriu VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centru. Ataskaitiniu vykdyti bendrųjų įgūdžių mokymai (13 dalyvių) ir konferencija jauno verslo subjektams (26 dalyviai). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į projektą buvo įtraukti 40 dalyvių. Jauno verslo subjektams perduota 12 verslo pradžiai reikalingos įrangos komplektų.  Paramos lėšų projektų veiklų vykdymui panaudota 89,58 %  **Bendra projektų finansavimo suma sudaro – 275 984,17 Eur (100 proc.)** | | | | | | |

**1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:**

*(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; teikdami metinę ataskaitą pavyzdžius teikite iš tų metų, už kuriuos atsiskaitote, o teikdami galutinę ataskaitą - pavyzdžius iš viso vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpio)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Vietos plėtros projekto pavadinimas** | **Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas** | **Skirta paramos suma, Eur** | **Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus** |
| **1.** | Keisk požiūrį – keisk ateitį | Asociacija „Keisk požiūrį“ | 41 638,30 | Projekto tikslas - vaikams ir jaunuoliams iki 18 m. iš socialiai pažeidžiamų ir socialinę atskirtį patiriančių šeimų gyvenančių Vilkaviškio mieste, užimtumo veiklų, kurios padėtų lengviau integruotis į visuomenę, organizavimas. Projekto tikslo siekiama organizuojant sociokultūrines veiklas: savaitgalines stovyklas; stovyklą prie jūros; išvykas; apskritų stalų diskusijas „Jūsų lūkesčiai- mano svajonės“; žygius; sporto dienas. Projekto metu vaikai ir jaunimas išmoksta socialinių įgūdžių. Projekto vykdytojai teigia, kad kaskart vykdydami veiklas susiduria su vis kitomis situacijomis, kuriose auga ne tik vaikai- projekto dalyviai, tačiau ir projekto įgyvendintojų komanda, savanoriai. Projektas komandai davė tiek pat daug, kaip ir vaikams.  Projektas „Keisk požiūrį- keisk ateitį“ buvo įvertintas Vilkaviškio VVG bei savivaldybės ir NVO skirtame renginyje „Gintarinė bitė 2021“ pelnė „Metų iniciatyvos“ nominaciją. |
| **2.** | Maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims Vilkaviškio mieste | Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija | 53 950,64 | Įkurta valgyklėlė, dušo ir skalbyklos patalpos, kuriomis gali naudotis socialinę atskirtį patiriantys tikslinės grupės atstovai.  Projekto įgyvendinimo metu teikiamos maitinimo ir šios asmens higienos paslaugos Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijai nuosavybės teise priklausančiame pastate,: prausimasis duše, pagalba prausiantis, drabužių ir patalynės skalbimas, džiovinimas. Ataskaitiniu laikotarpiu paslaugomis pasinaudojo 55 tikslinės grupės atstovai. Teikiant šias paslaugas sudaromos sąlygos socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinei reintegracijai. |
| **3.** | Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio mieste (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0509) | Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubas | 137 986,06 | Projektu siekiama skatinti jaunimo verslumą Vilkaviškio mieste. Projekto metu jau įvykdytos veiklos - asmeninių ir verslumo gebėjimų ugdymo kursas, inovacijų vadybos kursas.  Suteikta 12 verslo pradžiai reikalingos įrangos komplektų, kuriais sėkmingai naudojasi verslo subjektai. |

**1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:**

**1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodiklio pavadinimas** | **Pagal strategiją siekiama reikšmė** | **Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė** | **Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė** | **Pasiekta rodiklio reikšmė** | **Paaiškinimas** |
| **1. Tikslas: „Mažinti socialinę atskirtį Vilkaviškio mieste“** | | | | | |
| **1.1. Uždavinys: „Efektyvinti nevyriausybinio sektoriaus teikiamą pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems Vilkaviškio miesto gyventojams“** | | | | | |
| **Rezultato rodikliai:** | | | | | |
| Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose | 20 proc. |  |  | 0 | Rodiklis bus pasiektas praėjus 6 mėn. po dalyvavimo ESF veiklose.  Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo 2020 m. liepos mėn. Per šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į projektų veiklas. Veiklos tęsiamos. |
| Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose) | 15 |  |  | 0 | Rodiklis bus pasiektas praėjus 6 mėn. po dalyvavimo ESF veiklose.  Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo 2020 m. liepos mėn. Per šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į projektų veiklas. Veiklos tęsiamos. |
| **Produkto rodikliai:** | | | | | |
| BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes | 170 | 202 | 202 | 121 | Projekte „Maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims Vilkaviškio mieste“ numatytas pasiekti rodiklis – 51 asmuo. Ataskaitiniu laikotarpiu pasiektas rodiklis – 55 asmenys.  Projekte „Savanoriauk. Atjausk. Padėk.“ numatytas pasiekti rodiklis – 151 asmuo. Ataskaitiniu laikotarpiu pasiektas rodiklis – 66 asmenys.  Projektai vyksta nuo 2020 m., veiklos tęsiamos. |
| Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | Projektą „Maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims Vilkaviškio mieste“ įgyvendina Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija. Rodiklis – 1 NVO.  Projektą „Savanoriauk. Atjausk. Padėk.“ įgyvendina Vilkaviškio LIONS klubas. Rodiklis – 1 NVO.  Projektai vyksta nuo 2020 m., veiklos tęsiamos. |
| **1.2. Uždavinys: „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime“** | | | | | |
| **Rezultato rodikliai:** | | | | | |
| Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose | 20 proc. |  |  | 0 | Rodiklis bus pasiektas praėjus 6 mėn. po dalyvavimo ESF veiklose.  Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo 2020 m.. Per šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į projektų veiklas. Veiklos tęsiamos. |
| Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose) | 15 |  |  | 0 | Rodiklis bus pasiektas praėjus 6 mėn. po dalyvavimo ESF veiklose.  Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo 2020 m. Per šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į projektų veiklas. Veiklos tęsiamos. |
| **Produkto rodikliai:** | | | | | |
| BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 305 | 539 | 539 | 805 | Projektas „Užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems Vilkaviškio miesto gyventojams“ numatytas pasiekti rodiklis – 64 asmenys. Ataskaitiniu laikotarpiu pasiektas rodiklis – 95 asmenys.  Projektas „Senyvo amžiaus žmonių užimtumo didinimas“ numatytas pasiekti rodiklis – 64 asmenys. Ataskaitiniu laikotarpiu pasiektas rodiklis – 88 asmenys.  Projektas „Pasauliui mes vis dar reikalingi“ numatytas pasiekti rodiklis – 150 asmenų. Ataskaitiniu laikotarpiu pasiektas rodiklis – 343 asmenys.  Projektas „Aktyvus ir sportuojantis Vilkaviškio senjoras“ numatytas pasiekti rodiklis – 70 asmenų. Ataskaitiniu laikotarpiu pasiektas rodiklis – 91 asmenys.  Projektas „Aktyvūs senjorai kuria pilietišką visuomenę“ numatytas pasiekti rodiklis – 130 asmenys. Ataskaitiniu laikotarpiu pasiektas rodiklis – 93 asmenys.  Projektas „Keisk požiūrį- keisk ateitį“ numatytas pasiekti rodiklis – 61 asmuo. Ataskaitiniu laikotarpiu pasiektas rodiklis – 95 asmenys.  Projektų veiklos tęsiamos. |
| Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius | 6 | 6 | 6 | 6 | Projektą „Užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems Vilkaviškio miesto gyventojams“ įgyvendina Asociacija „Keisk požiūrį. Rodiklis – 1 NVO.  Projektą „Senyvo amžiaus žmonių užimtumo didinimas“ įgyvendina Šokio studija „Šokantys bateliai“. Rodiklis – 1 NVO.  Projektą „Pasauliui mes vis dar reikalingi“ įgyvendina Vilkaviškio TAU universitetas. Rodiklis – 1 NVO.  Projektą „Aktyvus ir sportuojantis Vilkaviškio senjoras“ įgyvendina Šokio studija „Šokantys bateliai“. Rodiklis – 1 NVO.  Projektą „Aktyvūs senjorai kuria pilietišką visuomenę“ įgyvendina Vilkaviškio rajono pagyvenusių žmonių klubas „Rudenėlis. Rodiklis – 1 NVO.  Projektą „Keisk požiūrį- keisk ateitį“ įgyvendina Asociacija „Keisk požiūrį“. Rodiklis – 1 NVO  Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo 2020 m. Per šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į projektų veiklas. Veiklos tęsiamos. |
| **2. Tikslas:** „Skatinti verslumą ir didinti galimybes jaunimo ir neaktyvių gyventojų užimtumui“ | | | | | |
| **2.1. Uždavinys: „Didinti neaktyvių darbingų gyventojų integraciją į darbo rinką, įskaitant bendradarbiavimą su Marijampolės miesto VVG ir Kalvarijos miesto VVG“** | | | | | |
| **Rezultato rodikliai:** | | | | | |
| BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis | 66 |  |  | 0 | Rodiklis bus pasiektas praėjus 6 mėn. po dalyvavimo ESF veiklose.  Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo 2020 m. Per šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į projektų veiklas. Veiklos tęsiamos. |
| **Produkto rodikliai:** | | | | | |
| BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 12 | 12 | 12 | 13 | Projektas: „Nuteistųjų socialinės atskirties mažinimas, siekiant pagerinti jų integracijos į darbo rinką galimybes, Vilkaviškio mieste“ - numatytas rodiklis 6. Ataskaitiniu laikotarpiu pasiektas rodiklis – 13 asmenų.  Projektas: „Profesinių įgūdžių suteikimas darbo vietoje Vilkaviškio miesto jaunimui“ – numatytas rodiklis 6. Projekto veiklos nepradėtos vykdyti dėl pandeminės situacijos ir nesurinktos tikslinės grupės, todėl rodiklis nepasiektas. |
| Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | Projektą „Profesinių įgūdžių suteikimas darbo vietoje Vilkaviškio miesto jaunimui“ įgyvendina Vilkaviškio miesto VVG. Rodiklis – 1 NVO.  Projektą „Nuteistųjų socialinės atskirties mažinimas, siekiant pagerinti jų integracijos į darbo rinką galimybes, Vilkaviškio mieste“ įgyvendina Vilkaviškio miesto VVG. Rodiklis – 1 NVO.  Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo 2020 m., veiklos tęsiamos. |
| **2.2. Uždavinys: „Skatinti verslumą Vilkaviškio mieste“** | | | | | |
| **Rezultato rodikliai:** | | | | | |
| BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis | 66 |  |  |  | Rodiklis bus pasiektas praėjus 6 mėn. po dalyvavimo ESF veiklose.  Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo 2020 m. Per šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į projektų veiklas. Veiklos tęsiamos. |
| **Produkto rodikliai:** | | | | | |
| BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 126 | 281 | 281 | 177 | Projekte „Jauno verslo plėtra Vilkaviškio mieste“ numatytas pasiekti rodiklis – 80 asmenų. Ataskaitiniu laikotarpiu pasiektas rodiklis – 55 asmenys.  Projekte „Veiklus. Verslus. Veržlus“ numatytas pasiekti rodiklis – 154 asmenų. Ataskaitiniu laikotarpiu pasiektas rodiklis – 53 asmenys.  Projekte „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio mieste“ numatytas pasiekti rodiklis – 21 asmuo. Ataskaitiniu laikotarpiu pasiektas rodiklis – 29 asmenys.  Projekte „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio mieste“ numatytas pasiekti rodiklis – 26 asmenys. Ataskaitiniu laikotarpiu pasiektas rodiklis – 40 asmenų.  Vietos plėtros projektai įgyvendinami nuo 2020 m., veiklos tęsiamos |
| Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | Projektą „Jauno verslo plėtra Vilkaviškio mieste“ įgyvendina UAB „Konsultus“, projekto partneriai - VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras ir Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubas. Rodiklis – 1 NVO.  Projektą „Veiklus. Verslus. Veržlus“ įgyvendina VšĮ „Jaunimo ambasadoriai“, projekto partneriai - viešoji įstaiga Marijampolės regiono plėtros agentūra. Rodiklis – 1 NVO.  Projektą „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio mieste“ įgyvendina Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubas, projekto partneriai – VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras. Rodiklis – 1 NVO  Projektą „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio mieste“ įgyvendina Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubas, projekto partneriai – VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras. Rodiklis – 1 NVO.  Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo 2020 m. Per šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į projektų veiklas. Veiklos tęsiamos. |

* 1. **Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:**

*(galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Problemos** | **Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas** |
| 1. | 2021 m. įtakos projektų įgyvendinimui ir rodiklių pasiekimui turėjo nuo 2020 m. kovo mėn. prasidėjusi pandeminė padėtis visoje šalyje. Kai kuriems pareiškėjams buvo sudėtinga vykdyti projektuose numatytas veiklas. | VVG įtakos šios problemos sprendimui neturi. |

1. **INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

*(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pavadinimas** | **Bendruomeninės organizacijos/nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO)** | **Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas)** | **Savivaldybės taryba/tarybos** |
| Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų *(vienerių metų prieš ataskaitinius metus)* pabaigoje, vnt. | 4 | 4 | 1 |
| Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt. | 2 | 0 | 0 |
| Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt. | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.: | 6 | 4 | 1 |

1. **INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**
   1. **Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:**

*(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d.,, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai** | **Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)** | **Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksli data, val. skaičius)** | **Dalyvių skaičius** |
|  | 2021 m. nebuvo organizuota | **-** | **-** | **-** |
| **Eil. Nr.** | **Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimo veiklos** | **Įvykusių mokymų tema (-os)** | **Įvykusių mokymų trukmė (tiksli data, val. skaičius)** | **Dalyvių skaičius** |
| 1. | Mokymai projektų vykdytojams apie viešuosius pirkimus | „Viešieji pirkimai: 2022 m. pasikeitimai“ | 2021 m. lapkričio 9 d., 9 val. (mokymų trukmė - 4 akademinės valandos). | 12 |

* 1. **Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:**

*(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai** | **Data** *(nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma* |
|  | Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos patalpose (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis) pakabintas viešinimo plakatas, informuojantis apie Strategijos įgyvendinimą | Nuolat |
| 2. | Vilkaviškio miesto VVG veiklos vykdymo patalpose (J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis) pakabintas viešinimo plakatas, informuojantis apie Strategijos įgyvendinimą | Nuolat |
| 3. | Informacija skelbiama Vilkaviškio miesto VVG tinklapyje: www.vilkaviskiomiestovvg.lt | Nuolat |
| 4. | Informacija skelbiama Vilkaviškio rajono savivaldybės tinklapyje www.vilkaviskis.lt | Nuolat |
| 5. | Informacija skelbiama Vilkaviškio miesto VVG Facebook socialiniame tinkle | Nuolat |

* 1. **Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (*kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo)* ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:**
     1. **Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:**

(galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose informacija)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data** *(metai, mėnuo, diena)* | **Priimti sprendimai** | **Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną** | | | | **Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius** | | | | **Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)** | **Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius** | | | **Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus** |
| **Bendras narių skaičius** | **Iš jų NVO atstovai** | **Iš jų verslo atstovai** | **Iš jų savivaldybės tarybos atstovai** | **Bendras dalyvavusių narių skaičius** | **Iš jų NVO atstovai** | **Iš jų verslo atstovai** | **Iš jų savivaldybės tarybos atstovai** | **Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius** | **Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO** | **Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams** |
| 1 | 2021-03-15 | Dėl Strategijos įgyvendinimo metinės ataskaitos tvirtinimo | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 67 | 6 | 5 | 1 | 83 |
| 2 | 2021-05-10 | Dėl naujų narių priėmimo, VVG pirmininko ir valdybos narių rinkimo | 11 | 6 | 4 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 91 | 10 | 9 | 1 | 90 |

**3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:**

*(ši lentelė pildoma, jei organas įgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Organo susirinkimo (toliau – susirinkimas) / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data** *(metai, mėnuo, diena)* | **Priimti sprendimai** | **Organo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną** | | | | **Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius** | | | | | **Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)** | **Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius** | | | | **Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus** |
| **Bendras narių skaičius** | **Iš jų NVO atstovai** | **Iš jų verslo atstovai** | **Iš jų savivaldybės tarybos atstovai** | **Bendras dalyvavusių narių skaičius** | **Iš jų NVO atstovai** | **Iš jų verslo atstovai** | **Iš jų savivaldybės tarybos atstovai** | | **Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius** | **Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO** | | **Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams** |
| 1 | 2021-05-10 | Dėl VVG valdybos pirmininko rinkimo | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | | 3 | 100 | 9 | 6 | 3 | | 66,67 |

1. **INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS**

| **PATEIKIAMI PRIEDAI:**  *(pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai):*  ☒ dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: (*išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius*)   1. Informacinio pranešimo interneto svetainėse [www.vilkaviskis.lt](http://www.vilkaviskis.lt) ir <https://vilkaviskiomiestovvg.lt/> kopijos, 2 lapai.   □ dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos: (*išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius. Dokumentų, kuriuos miesto VVG pateikusi Ministerijai ar Agentūrai ar kurie yra skelbiami miesto VVG interneto svetainėje arba vienos iš partnerių (savivaldybės) interneto svetainėje pakartotinai pateikti nereikia.*)  □ kitų dokumentų kopijos: (*išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius*) |
| --- |

Strategijos koordinatorė Daiva Balčiūnė